|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю  Директор ОГКОУ «Кадетская школа-интернат»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Файзрахманов А.П. |

План по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО, в 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № критерия | Недостатки, выявленные в ходе НОКО | Наименование мероприятия по устранению недостатков НОКО | Плановый срок реализации в 2021 г. | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятий | Фактический срок реализации | Примечание |
| I. | **Открытость и доступность информации об организации** | Разместить Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации; Положение порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; информацию о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц  Разместить на сайте информацию о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, анкеты для опроса граждан  Мероприятия по обеспечению доступа на территорию образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 31.12.2020  31.08.2021 | Заместитель директора по ИТ Самсонов М.С.  Директор Файзрахманов А.П. | Выполнено | Реализовано полностью в первом квартале |  |
| Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации  - о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации  - порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  - информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц  - об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  Обеспечить наличие и функционирование на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями образовательных услуг, в частности  - электронными сервисами (форма для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые вопросы")  - технической возможности выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) |
| **III.** | **Доступность услуг для инвалидов** | В настоящее время детей – инвалидов с нарушением слуха и зрения в ОГКОУ нет. Необходимость в приобретении специальных средств отсутствует. Включение в план прохождения обучения работников школы на 2021 год при необходимости. | 31.12.2020 | Директор Файзрахманов А.П. |  |  |  |
| Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности  - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию  - дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  -предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)  -обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) |